**ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ**

**СЕМЕЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОДГОРЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ**

**Р Е Ш Е Н И Е**

**от 26.06.2020 г.                                                                                           № 2/2**

Об утверждении календарного плана мероприятий

по подготовке и проведению выборов депутатов

Совета народных депутатов Семейского сельского

Поселения Подгоренского муниципального района

Воронежской области четвёртого созыва.

         Календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Совета народных депутатов Семейского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области четвёртого созыва утвердить (прилагается).

Председатель комиссии                                                    Н.Г.Одинцова

Секретарь комиссии                                                          З.Н.Гутенко

|  |  |
| --- | --- |
|  | Утвержден  решением  избирательной комиссии  Семейского сельского поселения  от  26.06.2020 г. № 3/5 |

**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН**

**мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Совета народных депутатов**

**Семейского сельского поселения Подгоренского муниципального района**

**Воронежской области  четвертого созыва**

**Дата принятия решения о назначении выборов 22 июня 2020  года**

|  |  |
| --- | --- |
| **День голосования** | **–  13 сентября  2020  года** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |

| 1 | | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ. СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ | | | | |
| 1 | | Опубликование списков избирательных участков с указанием их номеров и границ, мест нахождения участковых избирательных комиссий, помещений для голосования и номеров телефонов участковых избирательных комиссий | Не позднее 3 августа 2020  года (не позднее, чем за 40 дней до дня голосования) | Глава  администрации  района,   в районной газете «Подгоренец» |
| 2 | | Представление сведений об избирателях в ТИК для составления списков избирателей | Не позднее 12 июля 2020  года (не позднее чем за 60 дней до дня голосования) | Глава  администрации Подгоренского муниципального района. |
| 3 | | Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку | Не позднее 1 сентября  2020   года  (не позднее чем за 11 дней до дня голосования) | ТИК |
| 4 | | Информирование ТИК об изменениях в ранее представленных для составления списков избирателей сведениях об избирателях | Еженедельно со дня представления сведений | Глава  администрации Подгоренского муниципального района. |
| 5 | | Передача участковым избирательным комиссиям первых экземпляров списков избирателей и открепительных удостоверений | 2 сентября  2020   года | ТИК, ИКМО |
| 6 | | Представление избирателям списков избирателей для ознакомления и дополнительного уточнения | С 2 сентября  2020   года | Участковые избирательные комиссии  ( УИК) |
| 7 | | Направление избирателям приглашений для ознакомления и дополнительного уточнения списков избирателей | Не позднее 2 сентября  2020   года | УИК |
| 8 | | Уточнение списков избирателей | После получения списка избирателей из ТИК, ИКМО | УИК |
| 9 | | Направление в ТИК, ИКМО, УИК сведений об избирателях для уточнения списков избирателей | С 24 августа по 2 сентября  - каждые 3 дня в ТИК, а с 3 сентября  до дня голосования включительно- ежедневно в УИК | Глава  администрации Подгоренского муниципального района, территориальный отдел ЗАГС Подгоренского района, ОВМ отдела МВД России по Подгоренскому району,  районный суд, военный  комиссар г. Россоши, Россошанского, Подгоренского и  Ольховатского районов |
| 10 | | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и его заверение печатью участковой избирательной комиссии | Не позднее чем в 18 часов по местному времени 12 сентября 2020  года | Председатели, секретари УИК |
| 11 | | Сообщение в ТИК, ИКМО о количестве избирателей, включенных в списки избирателей | До 19.00  12 сентября 2020  года | Председатели УИК |
| 12 | | Оформление отдельных книг списка избирателей (в случае разделения списка на отдельные книги) | После подписания списка избирателей но не позднее   12 сентября  2020  года | Председатели УИК |
| II. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ | | | | |
| 13 | | Прием предложений для дополнительного зачисления в резерв составов УИК | С 22 июля по 13 августа 2020   года | ТИК |
| 14 | | Принятие решения о предложении кандидатур для дополнительного зачисления в резерв составов УИК | Не позднее 28 августа 2020   года, | ТИК |
| 15 | | Назначение из резерва нового члена УИК взамен выбывшего | Не позднее чем через 10 дней со дня выбытия члена УИК | ТИК |
| III. НАБЛЮДАТЕЛИ. ПРЕДСТАВИТЕЛИ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | | | | |
| 16 | | Представление в ИКМО (ОИК) списка наблюдателей, назначенных в  УИК | Не позднее  9 сентября 2020  года, | Зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения выдвинувшие зарегистрированных кандидатов, общественная палата Воронежской области - назначившие наблюдателей в УИК |
| 17 | Представление направления в УИК, в которую назначен наблюдатель | | 12 либо 13 сентября 2020   года, | Наблюдатели |
| 18 | | Подача в ИКВО заявок на аккредитацию представителей средств массовой информации | В срок установленный ИКВО | Редакции средств массовой информации |
| IV ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ | | | | |
| 19 | | Публикация в региональных государственных или муниципальных периодических печатных изданиях списка политических партий, общественных объединений, имеющих право выдвигать кандидатов в органы местного самоуправления | Не позднее чем через 3 дня со дня публикации решения о назначении выборов | Территориальный орган, уполномоченный на осуществление функций в сфере регистрации общественных объединений и политических партий |
| 20 | | Самовыдвижение кандидата по многомандатному избирательному округу    Выдвижение кандидатов по многомандатному избирательному округу избирательным объединением | Со дня, следующего за днем официального опубликования решения о назначении выборов, до 18.00 часов 22 июля 2020 года | Граждане РФ обладающие пассивным избирательным правом,       Избирательные объединения |
| 21 | | Представление в окружную избирательную комиссию (ОИК) документов необходимых для выдвижения в порядке  самовыдвижения  по многомандатному избирательному округу кандидатом    Представление в ИКМО списка кандидатов по многомандатному избирательному округу,  иных документов необходимых для выдвижения избирательным объединением    Представление в ОИК документов о выдвижении по  многомандатному избирательному округу кандидатом выдвинутым избирательным объединением | До 18.00 часов 22 июля 2020 года | Граждане РФ обладающие пассивным избирательным правом,          Уполномоченные представители избирательных объединений      Кандидаты, выдвинутые избирательным объединением по многомандатному избирательному округу и включенные в заверенный ИКМО список кандидатов по  многомандатному избирательному  округу |
| 22 | | Выдача кандидату (Уполномоченному представителю избирательного объединения) подтверждения о получении документов о выдвижении кандидата, списка кандидатов | В день поступления документов. | Окружная избирательная комиссия - (ОИК), ИКМО |
| 23 | | Принятие решения о заверении списка кандидатов  по многомандатному избирательному округу либо об отказе в заверении | В трехдневный срок после представления списка | ИКМО |
| 24 | | Представление в ОИК документов для регистрации кандидата, выдвинутого по многомандатному  избирательному округу в порядке самовыдвижения    Представление в ОИК документов для регистрации кандидата, выдвинутого по многомандатному избирательному округу избирательным объединением | До 18.00    27 июля  2020 года | Кандидаты, выдвинутые по многомандатному избирательному округу  в порядке самовыдвижения,    Кандидаты, выдвинутые избирательным объединением по многомандатному избирательному округу, |
| 25 | | Проведение проверок достоверности сведений, представленных кандидатами | В течение 10 дней со дня поступления запроса соответствующей избирательной комиссии | Проверяющие органы во взаимодействии с контрольно-ревизионной службой при ИКМО, контрольно-ревизионной службой при ОИК |
| 26 | | Извещение кандидата, выдвинутого по многомандатному избирательному округу, о выявленной неполноте сведений, отсутствии каких-либо документов,  или несоблюдении требований к оформлению документов, представленных в ОИК    Извещение избирательного объединения, выдвинувшего кандидатов по многомандатному избирательному округу о выявленной неполноте сведений о кандидатах, отсутствии каких-либо документов,  или несоблюдении требований к оформлению документов, представленных в ИКМО | Не позднее чем за три дня до дня заседания ОИК, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата      Незамедлительно, но  не позднее чем за три дня до дня заседания ИКМО, на котором должен рассматриваться вопрос о заверении списка кандидатов по многомандатному избирательному округу | ОИК              ИКМО |
| 27 | | Реализация права на внесение уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о кандидате, а также в иные документы, представленные в ОИК    Реализация права на внесение уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о кандидатах, а также в иные документы, представленные в ИКМО | Не позднее чем за один день до дня заседания ОИК, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата    Не позднее чем за один день до дня заседания  ИКМО, на котором должен рассматриваться вопрос о заверении списка кандидатов по многомандатному  избирательному округу | Кандидаты, выдвинутые по многомандатному  избирательному округу      Уполномоченный представитель  избирательного объединения |
| 28 | | Принятие решения о регистрации кандидата по многомандатному избирательному округу либо мотивированного решения об отказе в его регистрации | В 10- дневный срок со дня приема документов, необходимых для регистрации кандидата по многомандатному избирательному округу | ОИК |
| 29 | | Выдача кандидату копии решения об отказе в регистрации с изложением оснований отказа (в случае принятия такого решения) | В течение суток с момента принятия решения | ОИК |
| 30 | | Передача  средствам массовой информации сведений о кандидатах, зарегистрированных по многомандатному избирательному округу | Не позднее чем через 48 часов после регистрации кандидатов | ОИК |
| V. СТАТУС КАНДИДАТОВ | | | | |
| 31 | | Представление в ОИК заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении на время участия в выборах от выполнения должностных или служебных обязанностей кандидата, зарегистрированного по многомандатному избирательному округу и находящегося на государственной или муниципальной службе либо работающего в организации, осуществляющей выпуск средств массовой информации | Не позднее чем через пять дней со дня регистрации кандидата | Кандидаты, зарегистрированные по многомандатному избирательному округу |
| 32 | | Регистрация доверенных лиц, назначенных кандидатом, выдвинутым по многомандатному избирательному округу                    Регистрация доверенных лиц, назначенных избирательным объединением, выдвинувшем кандидатов по многомандатному избирательному округу | В течение пяти дней со дня поступления письменного представления кандидата о назначении доверенных лиц вместе с заявлениями граждан о согласии быть доверенными лицами, но не ранее уведомления окружной избирательной комиссии о выдвижении кандидата по многомандатному  избирательному округу    В течение пяти дней со дня поступления письменного представления избирательного объединения о назначении доверенных лиц вместе с заявлениями граждан о согласии быть доверенными лицами, но не ранее уведомления окружной избирательной комиссии о выдвижении кандидата по многомандатному  избирательному округу | ОИК                        ИКМО, ОИК |
| 33 | | Реализация права кандидата, выдвинутого непосредственно по многомандатному избирательному округу, отказаться от дальнейшего участия в выборах, подав письменное заявление в ОИК | Не позднее 7 сентября 2020  года, а в случае наличия вынуждающих к тому обстоятельств – не позднее 11 сентября 2020 года | Кандидат, выдвинутый непосредственно  по многомандатному избирательному округу |
| 34 | | Реализация права избирательного объединения отозвать выдвинутого  по многомандатному избирательному округу кандидата, подав письменное решение об этом до заверения списка кандидатов по многомандатному избирательному округу в ИКМО, а после заверения списка – в ОИК | Не позднее 7 сентября 2020  года | Уполномоченный орган избирательного объединения |
| VI. ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ | | | | |
| 35 | | Представление в Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области списка организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, учредителями (соучредителями) которых или учредителями (соучредителями) редакций которых на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов являются органы местного самоуправления и муниципальные организации, и (или) которым за год, предшествующий дню официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, выделялись бюджетные ассигнования из местного бюджета на их функционирование (в том числе в форме субсидий) с указанием сведений о виде и об объеме таких ассигнований, и (или) в уставном (складочном) капитале которых на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов имеется доля (вклад) муниципального образования | Не позднее чем на 5 день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Глава  администрации Подгоренскогомуниципального района |
| 36 | | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования через средства массовой информации или иным способом | Не позднее 2 сентября 2020   года | ИКМО, УИК |
| 37 | | Представление в ИКМО  перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий | Не позднее  чем на десятый день после дня официального опубликования решения о назначении выборов | Управление Роскомнадзора по Воронежской области |
| 38 | | Опубликование перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий | Не позднее чем на пятнадцатый день после дня официального опубликования решения о назначении выборов | ИКМО |
| 39 | | Размещение на стендах в помещениях избирательных комиссий информации о  зарегистрированных  кандидатах | Не позднее 28 августа  2020 года        Не позднее 2 сентября  2020  года | ИКМО, ОИК         УИК |
| 40 | | Размещение на стендах в помещениях избирательных комиссий информации  об отмене регистрации зарегистрированных кандидатов | Незамедлительно по получении сведений | ИКМО, ОИК,УИК |
| 41 | | Выделение и оборудование на территории каждого избирательного участка специальных мест для размещения печатных предвыборных агитационных материалов | Не позднее 13 августа  2020 года | Орган местного самоуправления по предложениям ИКМО |
| 42 | | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению предвыборных агитационных материалов | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, |
| 43 | | Публикация информации об общем объеме бесплатной печатной площади, которую редакция периодического печатного издания предоставляет для проведения предвыборной агитации | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Редакции муниципальных периодических печатных изданий |
| 44 | | Представление в ИКМО сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, о дате источнике их опубликования сведений о ОГРН и дате выдаче свидетельства о регистрации сведений и уведомления о готовности предоставить избирательным объединениям, зарегистрированным кандидатам эфирное время, печатную площадь | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий |
| 45 | | Агитационный период для кандидата, выдвинутого по многомандатному избирательному округу  в порядке самовыдвижения | Со дня представления кандидатом в ОИК  заявления о согласии баллотироваться и до ноля часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования | Кандидат |
| 46 | | Агитационный период для кандидата, выдвинутого избирательным объединением  по многомандатному избирательному округу | Со дня представления кандидатом в ОИК  документов, предусмотренных частью 14.3 статьи 45 Закона Воронежской от 27.06.2007г. №87-ОЗ | Кандидат |
| 47 | | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты работ (услуг) по изготовлению печатных предвыборных агитационных материалов.  Представление в ИКМО  указанных сведений и информации о наименовании, юридическом адресе, ИНН (ФИО предпринимателя, место жительства). | Не позднее  чем через 30 дней со дня опубликования решения о назначении выборов | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы (оказывающие услуги) по изготовлению печатных предвыборных агитационных материалов |
| 48 | | Представление экземпляров печатных предвыборных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных предвыборных агитационных материалов, фотографий или экземпляров иных предвыборных агитационных материалов, а также электронных образов этих материалов в машиночитаемом виде, сведений об их изготовителе (заказчике) и копии документа об оплате изготовления из соответствующего избирательного фонда:  В ОИК | До начала распространения соответствующих материалов | Кандидаты |
| 49 | | Рассмотрение заявок о предоставлении помещений, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями | В течение трех дней со дня подачи заявки | Собственники, владельцы помещений |
| 50 | | Уведомление в письменной форме ИКМО о факте предоставления помещения, находящегося в государственной или муниципальной собственности, зарегистрированному кандидату, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | Собственники, владельцы помещений |
| 51 | | Размещение в сети Интернет информации, содержащейся в уведомлении о факте предоставления зарегистрированному кандидату помещения, находящегося в государственной или муниципальной собственности, или доведение ее иным способом до сведения других зарегистрированных кандидатов | В течение двух суток с момента получения уведомления | ИКМО |
| 52 | | Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях | С 15 августа до ноля часов по местному времени 12 сентября 2020  года | Зарегистрированные кандидаты |
| 53 | | Подача заявок на участие в жеребьевках в целях распределения: бесплатного и платного эфирного времени на каналах телерадиовещания, бесплатной и  платной печатной площади периодических печатных изданий | Не позднее 13  августа  2020  года | Кандидаты, Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, |
| 54 | | Проведение жеребьевки:- в целях распределения печатной площади, предоставляемой безвозмездно, между зарегистрированными кандидатами и определения дат публикации предвыборных агитационных материалов  -по распределению эфирного времени, предоставляемого безвозмездно для проведения совместных агитационных мероприятий и для размещения предвыборных агитационных материалов | По завершении регистрации  кандидатов по многомандатному избирательному округу, но не позднее 13  августа  2020  года | Редакция периодического печатного издания, ИКМО            Организации  телерадиовещания |
| 55 | | Проведение жеребьевки:- в целях распределения платной печатной площади между зарегистрированными кандидатами и определения дат публикации предвыборных агитационных материалов        -по распределению платного эфирного времени в целях определения дат и времени выхода в эфир совместных агитационных мероприятий и предвыборных агитационных материалов | По завершении регистрации  кандидатов по многомандатному избирательному округу, но не позднее 13  августа  2020  года | Редакции периодических печатных изданий с участием заинтересованных лиц на основании письменных заявок на участие в жеребьевке, поданных, зарегистрированными кандидатами        Организации  телерадиовещания |
| 56 | | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая сеть Интернет) | С 8 сентября  по 13 сентября  2020 года | Организации телерадиовещания, редакции  периодических печатных изданий, организации публикующие результаты опросов и прогнозов результатов выборов |
| 57 | | Представление в ИКМО данных учета объема и стоимости предоставленных избирательным объединениям, зарегистрированным кандидатам эфирного времени, печатной площади | С 13 сентября по 22  сентября 2020  года | Региональные и муниципальные организации телерадиовещания, редакции региональных и муниципальных периодических печатных изданий |
| 58 | | Хранение учетных документов о предоставлении бесплатного и платного эфирного времени, бесплатной и платной печатной площади, | Не менее трех лет со дня голосования | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий |
| VII. ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ | | | | |
| 59 | | Открытие в филиале ПАО «Сбербанк России» счета для подготовки и проведения выборов | В течение пяти дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов | ИКМО |
| 60 | | Поступление в распоряжение ИКМО средств, выделенных на подготовку и проведение выборов | В десятидневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов | администрация  поселения из местного бюджета |
| 61 | | Распределение средств на подготовку и проведение выборов между УИК | Не позднее 13 августа  2020  года | ИКМО |
| 62 | | Выдача документов для открытия специальных избирательных счетов в филиале  ПАО Сбербанк   кандидату | В течение трех дней после уведомления окружной избирательной комиссии о выдвижении кандидата | ОИК |
| 63 | | Открытие специального избирательного счета для формирования своего избирательного фонда кандидатом | После получения документа об открытии счета до сдачи документов на регистрацию | Кандидаты, (уполномоченные представители кандидатов по финансовым вопросам) |
| 64 | | Представление в  ОИК первого финансового отчета | Одновременно с представлением документов, необходимых для регистрации | Кандидаты, (уполномоченные представители кандидатов, по финансовым вопросам) |
| 65 | | Представление в ОИК сведений о поступлении и расходовании средств, находящихся на избирательных счетах | Не реже  одного раза в неделю, а со 2 сентября 2020  года - не реже  одного раза в три операционных дня | Филиал  ПАО Сбербанк РФ |
| 67 | | Размещение в сети «Интернет» информации о поступлении средств на соответствующие специальные избирательные счета и расходовании этих средств в соответствии с ч. 5.1 ст.76 Закона Воронежской области «Избирательный кодекс Воронежской области» | Не реже одного раза в две недели до дня голосования | ОИК |
| 68 | | Возврат жертвователю добровольного пожертвования, внесенного с нарушением | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет | Кандидат |
| 69 | | Перечисление в доход  бюджета  поселения пожертвований, внесенных в избирательный фонд анонимными жертвователями | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет | Кандидат |
| 70 | | Перечисление неизрасходованных средств, находящихся на специальных избирательных счетах, гражданам и (или) юридическим лицам, внесшим добровольные пожертвования либо осуществившим перечисления в избирательные фонды, пропорционально вложенным ими средствам | После дня голосования либо после принятия решения об отказе в регистрации кандидата, отмене или аннулировании регистрации, и до представления итогового финансового отчета | Кандидаты |
| 71 | | Представление в ОИК итоговых финансовых отчетов кандидатов | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования общих результатов выборов | Кандидаты (уполномоченные представители кандидатов по финансовым вопросам) |
| 72 | | Передача копий итоговых финансовых отчетов кандидатов в редакции средств массовой информации для опубликования, а также их размещение в сети Интернет | В течение пяти дней со дня получения отчетов | ОИК |
| 73 | | Перечисление в доход местного бюджета денежных средств, оставшихся на специальных избирательных счетах избирательных фондов кандидатов, по письменному указанию ОИК | По истечении 60 дней со дня голосования | Филиал ПАО «Сбербанк России» |
| 74 | | Представление финансовых отчетов о поступлении средств, выделенных из  бюджета поселения на подготовку и проведение выборов, и расходовании этих средств:  От  УИК в ИКМО      От ИКМО в Совет народных депутатов поселения | Не позднее чем через 10 дней со дня голосования    Не позднее чем через три месяца  со дня официального опубликования общих результатов выборов | Председатели УИК      ИКМО |
| 75 | | Возврат в доход бюджета поселения неизрасходованных избирательными комиссиями средств, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее чем через 60 дней после представления в Совет народных депутатов поселения отчета о расходовании указанных средств | ИКМО |
| VIII. ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ | | | | |
| 76 | | Утверждение текста открепительного удостоверения, числа открепительных удостоверений, формы реестра выдачи открепительных удостоверений. Изготовление открепительных удостоверений. | Не позднее 13 июля 2020   года | ИКМО |
| 77 | | Выдача открепительных удостоверений избирателям в ИКМО | С 27 июля по 2 сентября  2020   года | ИКМО |
| 78 | | Передача в участковые избирательные комиссии открепительных удостоверений, заверенных выписок из реестра выдачи открепительных удостоверений (вместе с первым экземпляром списка избирателей) | 2 сентября  2020   года | ИКМО |
| 79 | | Выдача открепительных удостоверений избирателям в участковых избирательных комиссиях | С 3 сентября по 12 сентября 2020  года | УИК |
| 80 | | Утверждение формы, текста избирательного бюллетеня для голосования  по многомандатному избирательному округу | Не позднее 23 августа 2020 года | ИКМО , ОИК |
| 81 | | Утверждение порядка осуществления контроля за изготовлением и доставкой избирательных бюллетеней | Не позднее 23 августа 2020 года | ИКМО |
| 82 | | Определение количества избирательных бюллетеней для голосования по многомандатному избирательному округу | Не позднее 23 августа 2020 года | ИКМО |
| 83 | | Изготовление избирательных бюллетеней для обеспечения голосования в день голосования | Не позднее 31 августа 2020  года | Полиграфические организации по решению ИКМО |
| 84 | | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней членам ИКМО, об уничтожении лишних избирательных бюллетеней (при их выявлении) | Не позднее чем за два дня до дня получения избирательных бюллетеней от полиграфической организации | ИКМО |
| 85 | | Передача избирательных бюллетеней в ОИК | Не позднее 2 сентября  2020  года | ИКМО |
| 86 | | Передача избирательных бюллетеней в УИК | Не позднее 11 сентября  2020  года | ОИК (ИКМО) |
| 87 | | Проведение голосования | 13 сентября  2020  года с 8 до 20 часов по местному времени. | УИК |
| 88 | | Подсчет голосов избирателей | Сразу после окончания голосования и без перерыва до установления итогов голосования | УИК |
| 89 | | Выдача заверенных копий протоколов УИК  об итогах голосования лицам  в соответствии с избирательным законодательством | Незамедлительно после подписания протоколов УИК | УИК при обращении соответствующих лиц в соответствии с избирательным законодательством |
| 90 | | Определение результатов выборов по  многомандатному избирательному округу | Не позднее 16 сентября  2020   года | ОИК |
| 91 | | Выдача заверенных копий протоколов ОИК в соответствии с избирательным законодательством | Незамедлительно после подписания протоколов ОИК | ОИК при обращении соответствующих лиц в соответствии с избирательным законодательством |
| 92 | | Направление зарегистрированным кандидатам, избранным депутатами Совета народных депутатов поселения, извещений о подписании протокола о результатах выборов по избирательному округу | Незамедлительно после подписания протокола о результатах выборов по избирательному округу | ОИК |
| 93 | | Реализация права отказаться от получения депутатского мандата, представив в ОИК письменное заявление | В пятидневный срок со дня получения извещения о подписании протокола о результатах выборов | Зарегистрированный кандидат, избранный депутатом представительного органа муниципального образования |
| 94 | | Направление в СМИ общих данных о результатах выборов по избирательному округу | В течение одних суток после определения результатов выборов | ОИК |
| 95 | | Представление в ОИК копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата, либо копии документа, удостоверяющего, что им в пятидневный срок было подано заявление об освобождении от таких обязанностей | В пятидневный срок со дня получения извещения о подписании протокола о результатах выборов | Зарегистрированные кандидаты, избранные депутатами  Совета народных депутатов поселения |
| 96 | | Установление общих результатов выборов депутатов Совета народных депутатов поселения | Не позднее 28 сентября  2020  года | ИКМО |
| 97 | | Регистрация избранного депутата и выдача ему удостоверения об избрании депутатом Совета народных депутатов поселения | После официального опубликования общих результатов выборов и представления в ОИК копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата, либо копии документа, удостоверяющего, что им  в пятидневный срок со дня получения извещения об избрании депутатом было подано заявление об освобождении от таких обязанностей | ОИК |
| 98 | | Опубликование (обнародование) данных, содержащихся в протоколах избирательных комиссий об итогах голосования и результатах выборов | Не позднее чем через один месяц со дня голосования | ИКМО |
| 99 | | Опубликование (обнародование) полных данных  о результатах выборов депутатов Совета народных депутатов поселения | В течение 2 месяцев со дня голосования | ИКМО |
|  |  |  |  |  |